Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Факультет "Инженерный бизнес и менеджмент"

Кафедра "Менеджмент"

М. Ф. Меняев

Организационно-экономическая часть дипломных проектов, 
направленных на разработку программного обеспечения

(Учебное пособие)

Москва 2002 гУДК 33.05

М-51

Рецензенты:

А. Н. Павлов, доктор технических наук, профессор;

Ж. М. Кокуева, кандидат технических наук, доцент;

М-51	Меняев М.Ф. Содержание организационно-экономической части дипломного проекта (для проектов, связанных с разработкой программного обеспечения): Учебное пособие. -М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.- 24 с.

ISBN

Учебное пособие содержит перечень требований к разработке комплекса мероприятий организационно-технического и финансового плана, который необходимо рассмотреть в процессе работы над дипломным проектом.

Показано, каким образом следует: выделить основные этапы проекта разработки нового изделия (программы), провести расчет трудоемкости проекта, определить численность и квалификацию исполнителей, построить сетевую модель и календарный график выполнения проекта, провести анализ структуры затрат проекта.

Уделяется внимание методам исследования рынка для разрабатываемого ПО, а также планированию цены и определению прибыли от разрабатываемого проекта.

Приведено примерное содержание графической части дипломного проекта, относящееся к организационно-экономической части.

Для студентов инженерных и экономических специальностей высших учебных заведений, а также для инженеров и предпринимателей, желающих подготовить бизнес-предложение, в целях получения инвестиций.

УДК 004.453

ISBN						(МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002

.Содержание

Введение	  4

- Задание к организационно-экономической части
дипломного проекта	  4

- Основные этапы проекта разработки нового изделия	  5

- Расчет трудоемкости проекта	  6

- Определение численности исполнителей	  9

- Сетевая модель проекта	10

- Календарный график выполнения проекта	14

- Оптимизация сетевого графика	14

- Анализ структуры затрат проекта	15

- Исследование рынка для разрабатываемого ПО	19

- Планирование цены и прогнозирование прибыли	20

- Выводы по экономической части дипломного проекта	22

- Оформление графической части проекта	22

Рекомендуемая литература	23

Введение

Современная инженерная деятельность предполагает не только разработку современных конструкций и технологий, но также и концентрацию усилий специалиста, позволяющую заранее определить возможный рынок реализации разработки, оценить ожидаемую прибыль. Поэтому важной составляющей любого инженерного проекта является раздел, посвященной анализу экономических характеристик и определению экономических параметров, позволяющих сделать вывод о возможности реализации инженерной мысли.

Экономическая часть дипломного проекта реализуется в форме бизнес-проекта, который следует разработать. При этом, следует обосновать такие характеристики проекта как длительность разработки технического предложения, количество и квалификация задействованных трудовых ресурсов (исполнителей проекта), рассчитать ориентировочную цену изделия, определить рынок реализации продукции и уровень потребности рынка в разрабатываемом изделии, показать величину требуемых кредитов и ожидаемой прибыли как во-временном, так и в стоимостном исчислении.

Разработка экономической части дипломного проекта должна ориентироваться на то положение, что она (экономическая часть) посвящена разработке комплекса мероприятий организационно-экономического и финансового планов, который необходимо выполнить для перенастройки производства, позволяющей перейти к выпуску продукции, разработанной в инженерной части дипломной проекта. В этой связи, следует учесть, что слово "проект" понимается более широко, характеризуя работы и процессы, связанные с организацией экономических и хозяйственных мероприятий, позволяющих создавать спроектированное изделие с наибольшей прибылью, а не с выполнением конкретного дипломного задания.

Методическое пособие ориентировано как на выполнение проекта как по разработке нового изделия (ПО), так и по организации системы мероприятий направленной на обучение персонала для работы с ПО (информационной системой).

- Задание к организационно-экономической части дипломного проекта

Задание на разработку организационно-экономической части дипломного проекта направленного на разработку программного обеспечения может представлять собой перечень заданий студенту-дипломнику, позволяющих сформировать бизнес-предложение на создание нового программного (программно-технического комплекса), информационной системы, прикладного программного обеспечения и т.п. Это задание может включать следующий перечень:

- Определение структуры (этапов) работ по созданию ПО,

- Определение численности исполнителей,

- Построение сетевого графика выполнения проекта,

- Разработка календарного графика работ,

- Определение структуры затрат на разработку проекта,

- Анализ сегмента рынка, разрабатываемого ПО,

- Определение экономической целесообразности разработки проекта.

При разработке ПО для информационных систем (ИС) важное значение могут иметь вопросы анализа и расчета затрат на обучение персонала для работы с информационной системой. В этом случае для разработки организационно-экономической части дипломного проекта следует составить задание включающее разработку следующих вопросов:

- Основные требования к уровню знаний в области информационных технологий для различных категорий сотрудников-пользователей ИС,

- Перечень учебных мероприятий для обучения персонала,

- Определение затрат на разработку учебно-методического обеспечения системы обучения,

- Анализ структуры затрат на обучение персонала.

- Основные этапы проекта разработки нового изделия

Планирование длительности этапов и содержания работ осуществляется в соответствии с ЕСПД ГОСТ 34.603-92 и предполагает распределение работ по этапам, например:

- Разработка алгоритмов (общих алгоритмов и структуры данных, структуры основных и вспомогательных модулей и др.), выбор среды программирования, разработка структурной схемы, выбор элементной базы и т.п.,

- Разработка программных модулей (программного обеспечения), разработка интерфейса, подготовка справочных баз данных, разработка принципиальной схемы устройства, разработка печатной платы и т.п.,

- Тестирование, отладка и исправление недочетов: разработка методики проведения тестирования, отладка ПО, отладка аппаратной части, исправление ошибок и недочетов и т.п.,

- Внедрение, предполагающее адаптацию ПО к условиям его использования в информационной среде покупателя, настройка соответствующих форм, стыковка с используемым ПО покупателя и др. (Этот этап разработки может отсутствовать в проекте).

При разработке комплекса мероприятий по обучению персонала методам использования ПО следует придерживаться следующей последовательности операций:

- Определение требований к пользователям ПО: разделение на группы пользователей (администратор, технолог, куратор и т.п.), описание совокупности предварительных навыков и умений, которыми должны обладать слушатели системы обучения,

- Разработка перечня учебных курсов, формы их проведения (лекции, семинары, практические занятия и т.п.), длительности занятий (учебных часов),

- Расчет величины затрат на разработку учебно-методического обеспечения учебного процесса (затраты на разработку учебных пособий и их издание).

- Определение суммы затрат на реализацию системы обучения: затраты на заработную плату тьюторов, затраты на аренду учебных помещений и т.п.

- Анализ затрат на переподготовку персонала для работы с ПО.

- Расчет трудоемкости проекта

Общие затраты труда на разработку и внедрение изделия (проекта)  определяют следующим образом:

1

где ti - затраты труда на выполнение i -го этапа проекта.

| Этап ti | № работы | Содержание работы | Трудоемкость (чел-час)(чел-дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Разработка общих алгоритмов |  |  |
|  | 2 | Разработка вспомогательных модулей |  |  |
| 2 | 3 | Построение структуры данных |  |  |

Полный перечень работ с разделением их по этапам выполнения проекта следует оформить в виде таблицы, фрагмент которой показан на рис. 1.

Рис. 1. Фрагмент таблицы перечня работ проекта

Для заполнения последних двух столбцов таблицы можно воспользоваться различными подходами, например, с помощью экспертных оценок или с учетом трудоемкости разработки аналогичных продуктов. В первом случае, ожидаемая продолжительность работ вычисляется по следующей формуле:

2

где Tmin и Tmax - минимальная и максимальная продолжительность работы. Они назначаются в соответствии с экспертными оценками, а ожидаемая продолжительность работы рассчитывается как математическое ожидание для ( - распределения.

Во втором случае, используемым для создания нового прикладного программного обеспечения. трудоемкость оценивают на основе трудоемкости разработки аналогичного ПО с учетом отличительных особенностей данного проекта, отражаемых введением поправочных коэффициентов.

Расчет затрат с помощью этого подхода состоит в следующем. Сначала выбирают программу-аналог и, относительно ее, вводят коэффициент сложности разрабатываемой программы (nсл). Сложность программы-аналога принимается за единицу. Затем определяют коэффициент квалификации программиста (nкв), который отражает степень его подготовленности к выполнению порученной ему работы.

Коэффициент квалификации исполнителя определяют в зависимости от стажа работы: для работающих до 2-х лет - 0,8; от 2 до 3 лет -1,0; от 3 до 5 лет - 1,1 - 1,2; от 5 до 7 лет - 1,3 - 1,4 и свыше 7 лет - 1,5 - 1,7.

Трудоемкость программирования можно рассчитать по следующей формуле:

3

Так, например, если оценить сложность разработки программы-аналога (Qа) в 750 человеко-часов, коэффициент сложности новой программы определить как 1,2, а коэффициент квалификации программистов установить на уровне 1, то трудозатраты на программирование составят 900 чел.-час.

Затраты труда на программирование определяют время выполнение проекта, которое можно разделить на следующие временные интервалы: время на разработку алгоритма, на непосредственное написание программы, на проведение тестирования и внесение исправлений и на написание сопроводительной документации:

4

Для вычисления объема трудозатрат следует соотнести их с объемом трудозатрат, необходимых для написания текста программы. Сначала следует определить трудозатраты на алгоритмитизацию задачи. Его можно определить используя коэффициент затрат на алгоритмитизацию (nА) , равный отношению трудоемкости разработки алгоритма по отношению к трудоемкости его реализации при программировании, откуда:

5

Его значение лежит в интервале значений 0,1 до 0,5. Обычно его выбирают равным nА =0,3 [1].

Для определения t3 следует также найти коэффициенты связи трудозатрат на этом этапе с этапом программирования.

Затраты труда на проведение тестирования, внесение исправлений и подготовки сопроводительной документации определяются суммой затрат труда на выполнение каждой работы этапа тестирования:

6

где tT - затраты труда на проведение тестирования, tИ - затраты труда на внесение исправлений, tД - затраты труда на написание документации.

Значение t3 можно определить, если ввести соответствующие коэффициенты к значениям затрат труда на непосредственно программирование (t2):

7

Коэффициент затрат на проведение тестирования отражает отношение затрат труда на тестирование программы по отношению к затратам труда на ее разработку и может достигать значения 50% [1]. Обычно его выбирают на уровне nt = 0,3.

Коэффициент коррекции программы при ее разработке отражает увеличение объема работ при внесении изменений в алгоритм или в текст программы по результатам уточнения постановки и описания задачи, изменения состава и структуры входной и выводимой информации, а также в процессе улучшения качества программы без изменения ее алгоритмов. На практике, при разработке программы в среднем вносится 3 - 5 коррекции, каждая из которых ведет к переработке 5 - 10 % программы. Коэффициент коррекции программы выбирают на уровне nИ = 0,3.

Коэффициент затрат на написание документации отражает отношение затрат труда на создание сопроводительной документации по отношению к затратам труда на разработку программы может составить до 75 %. Для небольших программ коэффициент затрат на написание сопроводительной документации может составить: nД = 0,35.

Объединив полученные значения коэффициентов затрат в соотношении 6, определяют затраты труда на выполнение этапа тестирования (соотношение 8):

8

С учетом соотношений 4 и 8 можно записать:

9

где nА -коэффициент затрат на алгоритмитизацию.

Тогда, затраты труда на написание программы (программирование) составят:

10

Для проверки следует внести показанные значения коэффициентов в соотношение 10, тогда значение затрат труда на программирование составит 400 чел.-час.

Поставляя полученное значение для t3 в соотношения 5 и 7, следует получить значения затрат труда на разработку алгоритмов, проведение тестирования, внесение исправлений и написание сопроводительной документации.

Затраты труда на внедрение ПО зависят от времени на осуществление опытной эксплуатации, которое согласовывается с заказчиком и, нередко составляет один месяц или 22 человеко-дня. При 8-и часовом рабочем дне этап внедрения может потребовать 176 чел.-часов.

Подставляя полученные данные в соотношение 1, определяют общее значение трудозатрат для выполнения проекта:

11

- Определение численности исполнителей

Средняя численность исполнителей при реализации проекта разработки и внедрения ПО определяется соотношением 12:

12

где Qp - затраты труда на выполнение проекта (разработка и внедрение ПО), F - фонд рабочего времени.

Величина фонда рабочего времени определяется соотношением 13:

13

где Т - время выполнения проекта в месяцах, FM - фонд времени в текущем месяце, который рассчитывается из учета общества числа дней в году, числа выходных и праздничных дней (14):

14

где tp - продолжительность рабочего дня, DK - общее число дней в году, DB - число выходных дней в году, DП - число праздничных дней в году.

Подставляя результат вычислений формулы 14 в соотношение 13, и, далее, в соотношение 12, округляют результат до большего целого, который и показывает число необходимых исполнителей проекта.

Продолжительность отдельных работ при одновременном выполнении их несколькими исполнителями (ti) определяется из соотношения 15:

15

где tpp - расчетная продолжительность работы, Wисп - количество исполнителей, КН - коэффициент выполнения нормы.

Продолжительность работ следует рассчитывать исходя из того, что одной работой занят один исполнитель, а коэффициент выполнения нормы равен единице (обычно он составляет 1,0 - 1,2).

Затраты труда по отдельным работам, полученные с помощью соотношения 15, следует занести в таблицу 1 (рис. 1).

- Сетевая модель проекта

Сетевой график устанавливает взаимосвязь между всеми работами проекта и позволяет определить продолжительность и трудоемкость как отдельных этапов, так и всего проекта в целом.

Построение сетевого графика предполагает использование метода сетевого планирования, на базе которого разрабатывается информационно-динамическая модель процесса выполнения проекта. Построение сетевой модели включает оценку степени детализации комплекса работ, определения логической связи между отдельными работами и временные характеристики выполнения этапов проекта

В сетевой модели выделяют события и работы. В качестве событий, например, принимают факты начала проекта, окончания разработки отдельных модулей, интерфейсов, выполнения отладки и т.п. Все события нумеруются по порядку от исходного к завершающему.

В процессе достижения каждого события реализуется определенная последовательность работ, например: процесс разработки конкретного модуля, сборка программы, оформление документации и т.п. Конечным событием является выполнение всего проекта по разработке ПО. Каждой работе присваивается "Код работы", состоящий из номера наступившего события и номера того события, которое достигается в результате выполнения данной работы, например, если 0 - начало проекта, а 1 -событие "разработка структуры данных завершена", то 0-1 - определяет работу по разработке структуры данных. В качестве работы может выступать и "фиктивная работа", которая определяет ожидание окончания связанных работ и длительность которой равна 0 чел.-дней. Кодовые номера работ каждого этапа указываются в соответствующем блоке строк, относящегося к этому этапу, как показано в таблице на рис. 16.

| № | Событие | Код работы | Работа | t, чел.часы чел-дни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Начало работ | 0-1 | Разработка структуры. данных | 118,4 | 14,8 |
| 1 | Структура данных | 1-2 | Разработка модуля | 16 | 2 |
|  |  | 1-6 | Создание структуры данных | 8 | 1 |
| 2 | Основной модуль | 2-3 | Методика тестирования | 8 | 1 |
|  |  | 3-8 | Создание основного модуля | 56 | 7 |

Рис. 16. Фрагмент таблицы основных событий и работ проекта

Графическое отображение сетевой модели (сетевой график) содержит окружности, отображающие основные события проекта, и векторы, соединяющие эти окружности и определяющие необходимость выполнения соответствующих работ. Реальные работы изображаются сплошной линией, фиктивные - штриховой, а работы, лежащие на критическом пути - линией двойной толщины.

Окружности разделены на четыре сектора, в каждом из которых показаны номер данного события (в нижнем секторе), значение раннего срока наступления текущего события (в левом секторе), значение резерва времени текущего события (в верхнем секторе) и значение позднего срока наступления события (в правом секторе), как показано на рис. 17.

Рис. 17. Обозначение основных элементов сетевого графика: Ni, Nj - номер события, TiP - ранний срок наступления события i, Tiп - поздний срок наступления события i, Ri - резерв времени события i, ti,j - продолжительность работы i-j, Rijп - полный резерв времени работы i-j, Rijc - свободный резерв времени работы i-j.

В соответствии с содержанием таблицы основных событий и работ проекта строится графическая модель сетевого графика, пример которой показан на рис. 18. На соответствующих сегментах окружностей следует записать номера событий, а на векторах - продолжительность работ, показанных в столбце чел.-дни таблицы основных событий и работ проекта (рис. 16).

Рис. 18. Отображение событий и работ на сетевом графике.

После построения графической модели следует рассчитать оставшиеся параметры элементов  сети: сроки наступления событий, резервы времени, полный и свободный резервы времени.

Ранний срок совершения события определяет минимальное время, необходимое для выполнения всех работ, предшествующих данному событию и равен продолжительности наибольшего из путей, ведущих от исходного события (0) к рассматриваемому и рассчитывается по соотношению 18:

18

Критический путь - максимальный путь от исходного события (0) до завершения проекта. Его определение позволяет обратить внимание на перечень событий, совокупность которых имеет нулевой резерв времени.

Все события в сети, не принадлежащие критическому пути, имеют резерв времени Ri, показывающий на какой предельный срок можно задержать наступление этого события, не увеличивая сроки окончания работ (т.е. продолжительности критического пути).

Поздний срок совершения события - максимально допустимое время наступления данного события, при котором сохраняется возможность соблюдения ранних сроков наступления последующих событий. Поздние сроки вычисляются, начиная с последнего события - завершения проекта, по критическому пути (т.е. справа налево по графику). Они равны разности между поздним сроком совершения j-го события и продолжительностью i-j работы. Поздний срок определяется соотношением 19:

19

Резерв времени события определяется следующим образом (20):

20

Полный резерв времени работы следует определить, используя соотношение 21:

21

Свободный резерв времени можно определить, применяя соотношение 22:

22

В результате исследования необходимо показать критический путь на сетевом графике - путь, имеющий наибольшую суммарную длительность работ. Для рассматриваемого примера критический путь проходит через вершины: 0-1-2-3-4-9-10-11-12-13-14 и имеет длину Tкр=88,7 дней. Округляя, определим Ткр=89 рабочих дней.

Разработанная сетевая модель оптимизируется. Основными критериями оптимизации являются:

- Сокращение величины критического пути за счет перераспределения ресурсов,

- Уменьшение пиковых значений потребляемых ресурсов за счет изменения начальных сроков некритических путей,

- Минимизация стоимости всего комплекса работ при заданном времени выполнения проекта.

- Календарный график выполнения проекта

Для иллюстрации последовательности проводимых работ проекта применяют ленточный график (календарно-сетевой график, диаграмму Гантта). На диаграмме Гантта на оси Х показывают календарные дни (по рабочим неделям) от начала проекта до его завершения. По оси Y - выполняемые этапы работ.

Рис. 19. Вариант изображения диаграммы Гантта

Отдельные этапы проекта могут выполняться параллельно различными исполнителями, что отображается в виде номерованных отрезков (или прямоугольников), размещенных на временных интервалах, как показано на рис. 19.

К диаграмме следует добавить таблицу квалификации исполнителей, работающих над проектом. Эта таблица должна содержать столбцы "№ работ", "Наименование работы", "Должность исполнителя" и "Количество исполнителей", в которых следует показать квалификацию каждого исполнителя и перечень тех работ, которые им поручается выполнить (соответствующей сложности).

Для отражения динамики потребности ресурсов во время проекта следует построить соответствующую диаграмму. По вертикали показывается численность персонала, а по горизонтали - календарные дни. По графику определяются наиболее "напряженные" периоды работы над проектом.

- Оптимизация сетевого графика

Анализ диаграммы может позволить перераспределить трудовые ресурсы, чтобы отдельные работы выполнялись несколькими исполнителями. Например, не занятые в определенное время исполнители могут использоваться для выполнения таких операций как тестирование отдельных модулей, написание отдельных разделов технической документации,, сборка отдельных модулей и т.д. В результате время выполнения отдельных работ сокращается.

Например, если можно разделить процесс отладки программного модуля на две части и привлечь для этой работы свободного исполнителя, то время выполнения соответствующего этапа сократиться в два раза.

Внеся соответствующие коррективы в диаграмму Гантта, определив новые значения для ранних и поздних сроков наступления событий, резерва времени, а также полный и свободный резерв времени, формируют новый оптимизированный сетевой график проекта и определяют новое значение времени выполнения проекта.

- Анализ структуры затрат проекта

Затраты на выполнение проекта состоят из затрат на заработную плату исполнителям, затрат на закупку или аренду оборудования, затрат на организацию рабочих мест, и затрат на накладные расходы (23).

23

где СЗАРП - заработная плата исполнителей, СОБ -затраты на обеспечение необходимым оборудованием, СОРГ - затраты на организацию рабочих мест, СНАКЛ- накладные расходы.

Затраты на выплату исполнителям заработной платы определяется следующим соотношением:

24

где СЗ.ОСН - основная заработанная плата, СЗ.ДОП  - дополнительная заработная плата, СЗ.ОТЧ - отчисление с заработанной платы.

Расчет основной заработанной платы при дневной оплате труда исполнителей следует проводить на основе данных по окладам и графику занятости исполнителей (25):

25

где ТЗАН - число дней, отработанных исполнителем проекта, ОДН - дневной оклад исполнителя. При 8-и часовом рабочем дне он рассчитывается по соотношению 26:

26

где ОМЕС - месячный оклад, FM  - месячный фонд рабочего времени (14).

Для определения месячных окладов специалистов следует обратиться к кадровым агентствам, адреса которых размещены в Интернете (9, 11) или обратиться к другим рекрутинговым организациям.

С учетом налога на доходы физических лиц размер месячного оклада увеличивается, что отражено в формуле 27:

27

Где О - оклад, который позволит исполнителю заниматься проектом и который получен из информации кадровых агентств, НДФЛ - налог на доходы с физических лиц (13%).

В расчетах затрат на заработную плату следует привести таблицу с перечнем исполнителей и их месячных и дневных окладов, а также времени участия в проекте и рассчитанной основной заработной платой для каждого исполнителя как показано на рис. 20.

| № | Должность | Оклад | Дн.оклад | Труд.затраты | Зар.плата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программист | 15000 | 714.29 | 28 | 20000 |

Рис.20. Фрагмент таблицы затрат на заработанную плату.

Данные таблицы позволяют вычислить общие расходы проекта по заработной плате исполнителей СЗ.ОСН. Например, при окладах в 14500 руб, 13050 руб и 6960 руб. основная заработная плата составит 93261,84 руб.

Расходы на дополнительную заработанную плату учитывают все выплаты непосредственно исполнителям за время не проработанное на производстве, но предусмотренное законодательством, в том числе: оплата очередных отпусков, компенсация за недоиспользованный отпуск, и др. Величина этих выплат составляет 20% от размера основной заработной платы:

28

Для рассматриваемого примера СЗ.ДОП  составит 18652,37 руб.

Отчисления с заработанной платы состоят в настоящее время в уплате единого социального налога. Согласно налоговому кодексу РФ применяются ставки налога для отчисления в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, фонды обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальный фонды). Суммы ставок следует узнать из соответствующих информационных Интернет-изданий.

Отчисления с заработанной платы составят:

29

где НСОЦ - отчисления с заработанной платы в виде единого социального налога.

Например, если отчисления на единый социальный налог равны 43086,97, то затраты на выплату заработной платы могут составить (для рассматриваемого случая) 155001,18 руб.

Затраты, связанные с обеспечением работ оборудованием, следует начать с определения состава оборудования и определения необходимости его закупки или аренды. Данные о затратах следует внести в таблицу "Затраты на оборудование", где необходимо предусмотреть столбцы: наименование оборудования, количество, сотрудник (использующий данное оборудование) и время использования (количество дней).

В том случае, если целесообразно арендовать компьютерное оборудование следует на соответствующем Web-сайте найти стоимость аренды (11) по каждой позиции таблицы. Тогда общая стоимость аренды оборудования для выполнения проекта составит:

30

где N- количество наименований оборудования, взятого в аренду, KI - количество единиц оборудования i-го наименования, СI - стоимость аренды, TI - длительность аренды i-го оборудования.

Для рассматриваемого примера СОБ составит 8655,92 руб.

Рассчитанные время и стоимость оборудования следует добавить в дополнительные столбцы таблицы затрат на оборудование.

Сумма произведений значений двух последних столбцов по каждой строке таблицы покажет сумму затрат на обеспечение проекта необходимым оборудованием.

Расчет затрат, связанных с организацией рабочих мест для исполнителей проекта следует провести ориентируясь на требования СНИПа (санитарные нормы и правила) и на стоимость годичной аренды помещения требуемого уровня сервиса.

В соответствии с санитарными нормами, расстояние между рабочими столами с видеомониторами должно быть не менее 2 м., а между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.. Площадь на одно рабочее место с терминалом или ПК должна составлять не менее 6 кв.м., а объем - не менее 20 куб.м. Площадь, предусмотренная для размещения одного принтера, соответствует 0,5 площади рабочего места исполнителя. Расположение рабочих мест в подвальных помещениях не допускается. Помещения должны быть оборудованы системами отопления, кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.

В обосновании затрат на размещение исполнителей следует сначала определить число исполнителей, работающих на компьютерах и количество устанавливаемых принтеров, а затем установить площадь для рабочего помещения.

Подбор географической точки  рабочего помещения следует осуществить с  помощью информации на Web-сайтах агентств по недвижимости (например, 14). Наиболее походящие адреса следует показать в виде таблицы, состоящей из следующих строк: район города, Площадь, стоимость аренды за кв. метр в год). В таблицу следует внести 5-6 подходящих адреса, что позволит более убедительно обосновать выбранное решение.

Затраты на аренду помещения можно вычислить исходя из соотношения 31:

31

где СКВМ - стоимость аренды одного кв. Метра площади за год, S - арендуемая площадь рабочего помещения. ТАР - срок аренды.

Например, аренда рабочего помещения в районе 10 км от центра города на время разработки может составить 22233,33 руб.

Накладные расходы, связанные с выполнением проекта, следует вычислить, ориентируясь на расходы по основной заработанной плате. Обычно они составляют от 60% до 100% расходов на основную заработанную плату. Используя соотношение 32, следует определить:

32

Для рассматриваемого примера СНАКЛ  составит 55957,10 руб.

Результаты, полученные в процессе вычислений затрат следует подставить в соотношение 23:  , что и определит суммарные затраты на реализацию целей проекта.

Для наглядности следует проиллюстрировать структуру затрат на выполнение проекта, используя круговую диаграмму.

В ряде случаев продажа ПО предполагает его настройку под условия эксплуатации, анализ условий эксплуатации, выдача рекомендаций для конкретного использования ПО и др. Вся совокупность затрат на эти мероприятия определяется как затраты на внедрение ПО.

Затраты на внедрение ПО (результата проекта) состоят из затрат на заработанную плату исполнителям, со стороны фирмы-разработчика, затрат на закупку оборудования, необходимого для внедрения ПО, затрат на организацию рабочих мест и оборудование рабочего помещения и затрат на накладные расходы. Затраты на внедрение определяются из соотношения 33:

33

где СВН.ЗАРП - заработанная плата исполнителям, участвующим во внедрении, СВН.ОБ - затраты на обеспечение необходимым оборудованием, СВН.ОРГ - затраты на организацию рабочих мест и помещений, СВН.НАКЛ - накладные расходы.

Так как работы по внедрению могут проводиться на оборудовании ранее установленном заказчиком и на рабочих местах заказчика, то СВН.ОБ  и СВН.ОРГ равны нулю.

Расчет затрат на выплату заработной платы и накладные расходы следует вычислить по соотношениям  и  того, что время внедрения составляет 22 дня и работами по внедрению будет заниматься один инженер-программист.

Подставляя исходные данные в соответствующие соотношения определим:

СВН.З.ОСН (17285,62 руб), СВН.З.ДОП (3457,12 руб.), СВН.З.ОТЧ (7985,95 руб.), СВН.ЗАРП (28728,69 руб), СВН.НАКЛ (10371,37), КВН (39100,06 руб).

Учитывая затраты на внедрение ПО и затраты на разработку общие затраты составят следующую сумму (34):

34

Для рассматриваемого примера они составят сумму 280947,59 руб.

- Исследование рынка для разрабатываемого ПО

Исследование сегмента рынка, на который ориентирован разрабатываемый продукт, содержит описание области применения продукта и прогнозирование числа возможных инсталяций ПО.

В результате исследований рынка следует определить число потенциальных покупателей на годовом интервале времени (Nop), определив этот показатель как максимальный.

Определим (для рассматриваемого примера) число установок разработанного ПО на уровне 4 в текущем году.

- Планирование цены и прогнозирование прибыли

На основе данных о затратах на разработку и внедрение, результатах прогнозирования объема продаж, следует определить стоимость одного комплекта программного обеспечения.

Стоимость выставляемого на рынок ПО определяется частью стоимости разработки ПО, затрат на внедрение и прибыли фирмы-разработчика. В ряде случаев можно учесть затраты на обучение персонала методам работы с ПО.

Стоимость ПО можно рассчитать, используя соотношение 35:

35

где (K - часть стоимости разработки, приходящаяся на одну копию программы, КВН - стоимость внедрения программы, DПРИБ - процент прибыли, заложенный в стоимость.

Стоимость внедрения остается постоянной для каждой установки ПО , а частичная стоимость разработки, приходящаяся на каждый комплект ПО, определяется исходя из данных о планируемом объеме установок (36):

36

где К - стоимость проекта, NOP - планируемое число копий ПО, КСТ - ставка банковского процента по долгосрочным кредитам (более одного года).

Если, в качестве ставки процента по долгосрочным кредитам использовать 25% годовых и использовать рассчитанные значения затрат на разработку и планируемое число установок, то можно определить частичную стоимость разработки (36).

Для рассматриваемого примера частичная стоимость разработки может составить 83974,84 руб.

Цена программного продукта, выставляемого на рынок должна соотноситься с ценой продуктов, имеющих одинаковые функциональные возможности. Для определения цены на подобное ПО следует провести анализ информации Интернет-магазинов, или соответствующих Web-сайтов.

Из соотношения 37 можно определить процент прибыли от одной реализации ПО:

37

С учетом данных о стоимости комплекта программы, стоимости установки и частичной стоимости разработки, процент прибыли от одной установки может составить (для рассматриваемого примера) 13.75%

Сумма прибыли от продажи каждой установки ПО следует рассчитать, используя следующее соотношение (36):

36

где ННДС - процентная ставка налога на добавочную стоимость.

Используя текущую ставку налога на добавочную стоимость, следует определить сумму прибыли от каждой установки.

Если принять ставку налога на добавленную стоимость в 20% и учитывая стоимость программы, процент прибыли от установки и ставку налога на добавочную стоимость, сумма прибыли от каждой установки может составить 15400 руб.

Распределив планируемые продажи по времени (периоду расчета), следует определить изменение таких величин, как "Баланс начальный", "Сумма продаж", "Сумма погашения кредита", "Погашение кредита по проекту", "Чистая прибыль" и "Баланс" следует внести данные в соответствующую таблицу по строкам-периодам.

При взятии краткосрочного кредита со ставкой 10% за три месяца на каждое внедрение, взятие долгосрочного кредита со ставкой 25% годовых на разработку и полного погашения кредита на внедрение после каждой продажи с частичным погашением кредита на разработку, общий баланс составит суммы показанные в таблице на рис. 21 (Приведены данные, полученные в процессе рассмотрения примера)

| Период расчета | Баланс начальный | Сумма продаж | Сумма погашения кредита на внедрение | Погашение кредита на разработку ((К) | Чистая прибыль | Баланс конечный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-4.200х | -345319.49 | 140000.00 | 43010.07 | 83974.84 | 10412.08 | -207922.50 |
| 5-8.200х | -207922.50 | 140000.00 | 43010.07 | 83974.84 | 10412.08 | -70525.52 |
| 9-12.200х | -70525.52 | 140000.00 | 43010.07 | 50384.90 | 10412.08 | 66873.46 |
| 1-3.200х | 66871.46 | 140000.00 | 43010.07 | 0.00 | 37284.03 | 197550.45 |
| 4-6.200х | 197550.45 | 140000.00 | 43010.07 | 0.00 | 77591.95 | 318152.46 |

Рис. 21 Фрагмент таблицы общего баланса

Уточнения по общему балансу показаны в виде следующих таблиц (рис. 22, рис. 23).

| Период расчета | Внедрение |
| --- | --- |
|  | Расходы | Сальдо начальное по кредиту | Сумма погашения кредита | Сальдо конечное по кредиту |
| 1-4.200х | 39100.06 | -43010.07 | 43010.07 | 0.00 |

Рис. 22. Фрагмент таблицы уточнения баланса по внедрению

| Период | Разработка (проект) | Прибыль |
| --- | --- | --- |
| расчета | частичная стоимость | Сальдо начальное по кредиту | Погашение кредита | Сальдо конечное по кредиту | Расчетная прибыль | Чистая прибыль |
| 1-4. 200х | 83974.84 | -302309.42 | 83974.84 | -218334.58 | 13015.09 | 10412.08 |
| 5-8. 200х | 83974.84 | -218334.58 | 83974.84 | -134359.74 | 13015.09 | 10412.08 |
| 9-12. 200х | 83974.84 | -134359.74 | 83974.84 | -50384.90 | 13015.09 | 10412.08 |
| 1-3. 200х | 83974.84 | -50384.90 | 50384.90 | 0.00 | 46605.03 | 37284.03 |
| 4-6. 200х | 83974.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96989.93 | 77591.95 |

Рис. 23. Фрагмент таблицы расходов и прибыли про проекту.

- Выводы по организационно-экономической части дипломного проекта

В качестве выводов по разделу дипломного проекта следует привести данные о сроках выполнении проекта, требуемых трудовых ресурсах, затратах на реализацию проекта, затратах на установку, разработанного ПО (в случае необходимости), о сроке окупаемости затрат, о возможной прибыли в результате активной маркетинговой деятельности на соответствующем рынке ПО.

- Оформление графической части проекта

Для демонстрации результатов проведенных исследований и расчетов в области экономической целесообразности выполнения проекта следует показать на листе формата А1:

- Сетевой график выполнения проекта,

- Ленточный график выполнения проекта (Диаграмма Гантта),

- График потребности в трудовых ресурсах,

- Структуру затрат на выполнение проекта в виде круговой диаграммы,

- Числовые параметры, характеризующие экономическую целесообразность выполнения проекта.

Рекомендуемая литература

- Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы. Спб.: Символ-Плюс, 1999 г.

- Бухалков В. И. Внутрифирменное планирование: Учебник. Издание 2, испр. и доп. -М: Инфра-М, 2000 г.

- Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.2.542-96.

- Организация и планирование машиностроительного производства./Под ред. М. И. Ипатова, В. И. Постникова, М. К. Захаровой. -М.:Высшая школа, 1988 г.

- Павлов И. А.. Функционально-стоимостной анализ в дипломном проектировании. -М.: МГТУ, 1989 г.

- Практикум по организации и планированию машиностроительного производства: Учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. /К. А. Грачева, Л. А. Некрасов, М. И. Ипатов и др.; Под ред., Ю. В. Скворцова и Л. А. Некрасова. -М.: Высшая школа, 1990 г.

- Разумов И. А.. и др. Сетевые графики в планировании. -М.: Высшая школа, 1981 г.

- Смирнов С. В. Выполнение органзационно-экономической части дипломных проектов исследовательского профиля./Учебное пособие. -М.: МГТУ, 1988 г.

- http://www.job.ru (Russian Internet Job Agency).

- http://www.price.ru (Все цены на компьютеры и hi-tech).

- http://www.price4all.visti.net

- http://www.realty.ru (Недвижимость в России).

- http://www.interprog.ru/index.html?/txt/topics/citrix/index.html (IntrProg), Применение сервер-ориентированных приложений для снижения показателей общей стоимости владения.

- http://www.nedvigimost.com

- http://www.ti.com

- http://www.transameritech.ru

- http://www.chip-dir.ru

Михаил Фёдорович Меняев

доктор педагогических наук, профессор

Учебное пособие

Содержание организационно-экономической части дипломного проекта
(для проектов, связанных с разработкой программного обеспечения)

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана

107005, Москва, Б-5, 2-я Бауманская, 5